## FMEA (hidden)
FMEA
Etapa / Função | Falha | Efeito | Sev. | Causa | Ocorr. | Controles | Detec. | Risco | Ação | Respons. Prazo

## Planilha 5w2h Preenchida
Planilha 5W2H
What | Why | How | Where | Who | When | How Much
O que | Por que | Como | Onde | Quem | Quando | Quanto?
Consultar Prof. Rubens sobre as perguntas do PO. | Com o objetivo de organizar e elaborar perguntas mais objetivas. | Conversando diretamente ao professor Rubens. | No computador do aluno. | Gabriel Gazaneo. | 2023-03-20 | 20 minutos
Criar e desenvolver o PDO/PDI da Trium Logistics. | O PDO/PDI é um dos requisitos de uma empresa. | Baseado na aula do Prof. Geraldo de Administração e requisitado pelo Prof. Rubens. | No computador do aluno. | Gabriel Gazaneo. | 2023-03-16 | 1 hora
Guardar dados em uma planilha como base do Dashboard. | Os dados guardados em uma planilha auxiliam na melhor manipulação desses dados. | Foi gerado a tabela dos dados. | No computador do aluno. | Gabriel Gazaneo. | 2023-03-27 | 1 hora
Trabalho de dados no site COMEX STATE, gerando planilhas para a melhor visualização e apresentação dos dados. | Para ter melhor interpretação e administração dos dados. | Foi feito uma pesquisa e filtragem de dados. | No computador do aluno. | Gabriel Gazaneo. | 2023-03-25 | 4 horas
Criar logotipo da Empresa Trium Logistics. | O logotipo é necessário para apresentar uma marca registrada. | Através de um programa utilizado pelo responsável. | No computador do aluno. | Gabriel Gazaneo. | 2023-03-22 | 52 minutos
Formular perguntas para o cliente. | Essas perguntas são necessárias para entender melhor o projeto e a necessidade do cliente. | Analisando os dados apresentados pelo cliente e formulando outras dúvidas. | No computador do aluno e conversando com os outros alunos. | Gabriel Gazaneo e Márcia Soares. | 2023-03-22 | 30 minutos
Produção de slides para apresentação do produto da Sprint 1. | Para apresentar as informações de forma clara e obejtiva ao cliente. | Pesquisa feitas para encontrar um slide que mais se aplica na equipe e análise de dados. | Na sala de informática. | Marcelo Uchôas e Márcia Soares | 2023-03-23 | 2 horas e 30 minutos
Organizar o README do GitHub. | Como o README é a porta de entrada do GitHub, é necessário para o cliente vizualizar as informações de forma objetiva. | Buscando na internet outros exemplos de Readme e aplicando os códigos para ter a estética inspirada nesses outros exemplos. | No computador do aluno. | Marcelo Uchôas. | 2023-03-17 | 2 horas
Criar GitHub do grupo. | Trata-se de um dos requisitos - fazer um repositório no GitHub para apresentação do produto. | Fazendo uma organização no sistema e adicionando os membros. | No computador do aluno. | Marcelo Uchôas. | 2023-03-16 | 24 minutos
Realizar os indicadores de eficiência, eficácia, efetividade e produtividade. | Aplicando esse método é possível encontrar os resultados tangíveis no desenvolvimento da sprint. | Utilizando pesquisas e analisando a produtividade do grupo. | Na sala e observando a equipe. | Marcelo Uchôas e Márcia Soares. | Falta completar
Levantar dados para o grupo sobre quais são as cidades da RMVale. | Efetuar o levantamento desses dados, é necessário para a continuidade das outras pesquisas relacionadas ao projeto. | Pesquisas feitas e apresentada em um documento em Word. | Na sala de informática. | Willian Caboski | 2023-03-17 | 50 minutos
Envio do PDO/PDI para os membros do grupo com a marca d'água. | Será um dos documentos para ser acrescentado o relatório e no GitHub. | Baseado na aula do Prof. Geraldo de Administração e requisitado pelo Prof. Rubens. | No computador e corrigido na sala de aula. | Rafael Slivka, Márcia Soares e Gabriel Gazaneo.
Desenvolver o slogan da equipe. | O slogan era necessário para complementar o design da empresa. | Foi feito através de um consenso entre os membros. | Na sala e no grupo do time. | Willian Caboski | 2023-03-21 | 2 horas
Interface para tirar dúvidas com a Professora Eliane - Português. | As perguntas feitas para o cliente podem ter erros ortográficos. | Foi enviado um PDF para ela com as devidas perguntas para ser corrigida. | Utilizando o teams. | Márcia Soares | 2023-03-19 | 15 minutos
Identificação dos principais produtos importados e exportados da RMVale 2023. | Para atender o requisito do kick-off. | Fazendo pesquisas e enviando elas ao Word. | No computador do aluno. | Márcia Soares | 2023-03-21 | 2 horas